项目开发计划书

| 项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 熙心健康体检项目 |  |  |  |  | 项目组名称 |  | 第01组 |
| 实训经理 |  | 彭沛明 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 郭鸿轩 |
| 评审负责人 |  | 鲍承宇 |  |  |  |  | 编码负责人 |  | 韩羽萌、隆腾 |
| 测试负责人 |  | 雷佳辉 |  |  |  |  | 数据库负责人 |  | 钟均昊 |
| 项目组成员及分工 |  | 一、项目负责人：郭鸿轩 岗位职责 整体项目统筹、需求梳理、项目架构整体把控 制定项目开发计划、把控开发进度、协调组员工作 负责项目文档整合、整体内容校对、最终成果汇总 负责答辩汇报、项目总结、对接老师问题、整体项目收尾 统筹所有业务模块（预约、订单、报告、数据可视化等）的业务逻辑完整性 二、编码负责人：韩羽萌、隆腾 岗位职责 负责系统全模块代码开发、功能落地实现 统一项目代码规范、接口编写、功能逻辑实现 解决项目开发过程中所有代码bug、逻辑错误、功能异常 配合数据库、测试人员完成功能联调、数据对接、问题修复 负责前后端功能联调，保障系统所有功能正常运行 三、数据库负责人：钟均昊 岗位职责 负责系统全量数据库设计，覆盖所有功能模块数据表 用户信息、预约、订单、体检报告、对比数据、异常数据、可视化统计数据表结构设计 设计数据表字段、主外键、关联关系、数据字典、索引优化 负责数据库搭建、数据初始化、数据同步、数据一致性维护 配合编码人员提供数据库接口、解决所有数据存储与查询问题 四、评审负责人：鲍承宇 岗位职责 负责项目全流程评审工作：需求评审、设计评审、代码评审、文档评审 审核所有业务模块功能逻辑是否合理、流程是否通顺、是否符合需求 审核数据库设计规范性、代码规范性、文档格式规范性 记录评审问题、汇总修改意见、跟进问题整改闭环 把控项目整体质量，规避逻辑漏洞、设计漏洞、文档漏洞 五、测试负责人：雷佳辉 岗位职责 负责系统全模块功能测试、整体测试 针对预约、个人信息、订单、报告、数据可视化、异常分析所有功能编写测试用例 进行功能测试、流程测试、边界测试、异常场景测试 发现系统bug、功能缺陷、数据异常，反馈并跟进修复验证 输出测试报告、汇总系统问题，保障项目上线质量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目开始日期 |  | 2026年06月08日 |  |  |  | 项目结束日期 |  | 2026年07月02日 |  |
| 项目功能描述（要尽量详细） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 体检预约 支持按体检套餐、日期、时段、体检中心进行预约。 支持预约前信息校验（姓名、证件、联系方式、既往病史提示）。 支持预约规则配置：可预约时段、最大承载人数、提前预约天数、取消规则。 支持预约变更与取消，并记录操作日志。 支持预约状态：待确认、已确认、已完成、已取消、爽约。 2. 个人信息管理 支持用户基本信息维护：姓名、性别、出生日期、证件号、联系方式、地址、紧急联系人。 支持健康相关信息维护：过敏史、既往病史、家族病史、用药情况。 支持账户与认证信息管理（手机号/账号登录、密码修改、实名校验状态）。 支持用户自助注销与数据导出申请入口。 3. 订单管理 支持创建订单并关联预约、套餐、优惠与金额明细。 支持订单生命周期：待支付、已支付、已退款、部分退款、已完成、已关闭。 支持支付状态回调、退款申请、退款审核与退款记录。 支持订单查询、筛选、导出与票据信息管理。 支持订单与预约状态联动，确保数据一致性。 4. 体检报告管理 支持报告上传/生成、版本管理与历史版本查看。 支持报告查看、下载、分享链接生成及访问控制。 支持关键指标结构化存储，便于后续查询与对比。 支持报告状态：生成中、已生成、已审核、已发布、已撤回。 支持异常指标标记与提示。 5. 历年体检报告对比 支持同用户历年报告中核心指标的趋势对比。 支持自定义对比时间范围与指标集合。 支持对比结果以图表与表格形式展示。 支持自动提示指标显著升高/降低、正常与异常区间变化。 支持对比结果导出。 6. 数据可视化展示 提供用户健康概览看板：最近体检结论、异常数量、待复诊提示。 提供运营管理看板：预约量、完成率、取消率、订单转化率、退款率。 提供时段/中心/套餐维度统计分析。 支持关键指标钻取、时间筛选、数据导出。 7. 体检异常数据分析 支持异常指标规则配置与维护。 支持异常分级：提示、关注、高危。 支持按人群、时间、项目、体检中心等维度统计异常分布。 支持异常趋势分析与环比/同比分析。 支持异常明细导出与跟踪工单生成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开发过程 |  | 迭代式开发 |  |  |  |  | 开发语言 |  | Java+JavaScript |
| 使用主要技术 |  | 后端SpringBoot框架+前端Vue3框架+数据库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 里程碑描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 里程碑名称 | 计划开始日期 |  | 计划结束日期 |  | 计划 天数 |  | 计划完成任务 |  | 计划产出成果物 |
| 第一里程碑 | 06月08日 |  | 06月12日 |  | 5 |  | 需求分析 |  | 项目分组、需求陈述书、原始数据、UML用例图、原型设计(页面效果图、页面原型图)、里程碑评审记录 |
| 第二里程碑 | 06月15日 |  | 06月18日 |  | 4 |  | 系统设计 |  | 数据库设计、状态图设计、类图设计(五个模块类图)、时序图设计、里程碑评审记录 |
| 第三里程碑 | 06月22日 |  | 06月27日 |  | 6 |  | 项目开发 持续迭代 |  | 项目源码、代码调优、测试计划、测试脚本、测试用例、项目路演PPT、项目运行录屏、项目总结报告。 |
| 第四里程碑 | 06月29日 |  | 07月02日 |  | 4 |  | 持续迭代 系统测试 项目路演 |  | 项目源码、代码调优、测试计划、测试脚本、测试用例、项目路演PPT、项目运行录屏、项目总结报告。 |
| 进度描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理事件 | 计划日期 |  | 实际日期 |  | 延期天数 |  | 结果评价 |  |  |
| 项目启动 会议 | 06月09日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求分析 理解 | 06月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 页面原型 评审 | 06月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统整体架构的培训 | 06月15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细设计 | 06月16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细设计 评审 | 06月18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代码编写 | 06月22日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代码编写 评审 | 06月25日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能测试 | 06月29日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总结 | 06月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目答辩 | 07月02日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提交文档日程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文档名 | 版本 | 计划日期 |  | 实际日期 |  |  | 延期天数 |  | 结果评价 |
| 页面原型 | V1.0.0 | 06月10日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细设计 文档 | V1.0.0 | 06月15日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据库表 说明书 | V1.0.0 | 06月17日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 源代码 | V1.0.0 | 06月22日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 进度管理内容与措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容 |  |  |  | 计划措施 |  |  |  |  |  |
| 日次进度管理 |  |  |  | 每日由项目负责人分配任务、巡查工作进展，编码、数据库、评审、测试人员各司其职完成当日工作。进度正常则按计划推进；进度超前可提前开展后续任务；进度落后立即排查原因，组员相互协助赶工。每日结束后统一更新进度台账，记录当日情况。 |  |  |  |  |  |
| 周次进度管理 |  |  |  | 每周召开例会，总结本周工作、梳理问题并制定下周任务。各岗位完成本周对应工作，开展评审与测试工作。进度正常维持现有节奏；进度超前提前准备相关文档与优化工作；进度滞后则调整任务安排，合力补齐进度。每周更新整体进度表，形成周度记录。 |  |  |  |  |  |
| 阶段进度管理 |  |  |  | 围绕需求、设计、开发、测试四大阶段开展管控，明确阶段目标与交付要求，全员按阶段计划推进工作。进度正常则平稳过渡至下一阶段；进度超前借机完善系统与资料；进度落后及时调整分工、优先完成核心内容，保障整体工期。阶段结束后完成复盘，更新总进度并归档资料。 |  |  |  |  |  |
| 项目风险描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预计风险情况 |  |  |  | 计划解决措施 |  |  |  |  |  |
| 部分组员因求职、返校、个人事务、期末考试等原因离岗或时间不足，造成人手短缺 |  |  |  | 根据离岗人数及岗位，优先在组内重新分配工作任务；若缺口较大，上报实训经理，协调跨组人员支援，保障工作正常推进。 |  |  |  |  |  |
| 开发过程中出现技术难题，代码、数据库对接受阻，导致进度延误 |  |  |  | 组员内部先集中研讨排查问题，查阅资料尝试解决；无法攻克时及时请教老师、实训导师，同时调整任务顺序，先推进不受影响的工作。 |  |  |  |  |  |
| 需求理解出现偏差，各模块功能与预期不符，需要反复修改 |  |  |  | 前期统一梳理需求文档，定期开展内部评审核对；发现偏差第一时间沟通确认，明确标准后再继续开发，减少返工。 |  |  |  |  |  |
| 系统测试阶段出现大量漏洞、功能异常，修复耗时较长 |  |  |  | 开发人员自测后再提交测试，测试问题分类记录并优先修复严重 bug；建立问题台账，跟踪整改进度，预留充足缓冲时间。 |  |  |  |  |  |
| 组员沟通不畅，任务衔接出现断层，影响整体协作效率 |  |  |  | 坚持每日简短沟通、每周例会制度，同步工作进展与问题；明确各岗位职责，重要内容书面记录，确保信息传递无误。 |  |  |  |  |  |
| 项目进度整体滞后，无法按时完成交付 |  |  |  | 重新拆解任务、优化分工，集中力量优先完成核心功能；压缩非必要工作耗时，紧盯时间节点追赶进度。 |  |  |  |  |  |
| 其他情况描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员能力 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品复杂度 | 适中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填写人/日期 | 郭鸿轩/2026年06月08日 |  |  | 审批人/日期 |  |  | 彭沛明/2026年06月08日 |  |  |